## 360育儿网优化计划
360育儿网优化计划
编号 | 板块 | 产出 | 开始时间 | 结束时间 | 花费天数 | 负责人 | 跟进人
1 | 首页 | 首页问题列表 | 2013-04-17 | 2013-04-17 | 1 | 杨洋 | 孙娟/刘利平
2 | 育儿机构 | 育儿机构问题列表 | 2013-04-18 | 2013-04-19 | 2 | 杨洋 | 孙娟/刘利平
3 | 育儿同城 | 育儿同城问题列表 | 2013-04-22 | 2013-04-23 | 2 | 杨洋 | 孙娟/刘利平
4 | 育儿问答 | 育儿问答问题列表 | 2013-04-24 | 2013-04-25 | 2 | 杨洋 | 孙娟/刘利平
5 | 育儿资源 | 育儿资源问题列表 | 2013-04-26 | 2013-04-26 | 1 | 杨洋 | 孙娟/刘利平
6 | 个人中心 | 个人中心问题列表 | 2013-04-26 | 2013-04-27 | 2 | 杨洋 | 孙娟/刘利平
7 | 页面优化 | 各板块设计问题 | 2013-04-17 | 2013-04-25 | 2 | 王晓龙 | 孙娟/刘利平

## 子频道优化明细
序号 | 频道 | 标题 | 描述及解决方案 | 涉及部门 | 时间评估（工作日） | 备注 | 分配 | 绿色为已修改
1 | 首页 | 标签去除 | 加入收藏功能去除 | 开发部
2 | 首页 | 内页登录/退出，登录/退出后跳到首页 | 在网站内页登录/退出，登录/退出后，页面直接跳到网站首页，应调整为内页登录/退出，登陆/退出后还在内页 | 开发部
3 | 育儿机构 | 内容页编辑 | 简介文字格式问题，内容排版需统一化。 | 运营部 | 2天内
4 | 育儿机构 | 交通信息编辑 | 交通信息需准确、明了、全面，待完善。 | 运营部 | 2天内
5 | 育儿机构 | 点评问题 | 可以增加上传图片按钮，弹框引导会让用户觉得很麻烦。 | 开发部 |  |  | 杨洋 | 暂停
6 | 育儿机构 | 点评问题 | 点评排序判定规则不明确（如图：三种选项无区别），如更改为（最新点评-最早点评-喜欢数） | 开发部 |  |  | 乔林
7 | 育儿机构 | 预约报名问题 | 预约报名内容信息填写不够完善。预约成功提示弹窗不规范，详见备注栏图片。 | 开发部 |  |  | 杨洋
8 | 育儿机构 | 切换反应过慢 | 育儿机构机构详细页面，图片展示切换过慢，需要调整优化。 | 开发部 |  |  | 杨洋
9 | 育儿机构 | 关注按钮优化 | 关注按钮需要进一步完善，取消关注按钮前面的+号设计不够合理，需要优化 | 开发部 |  |  | 乔林
10 | 育儿机构 | 文字优化 | 育儿机构机构详细页面文字需要优化，应改为：浏览了该机构的会员还浏览了 | 开发部 |  |  | 乔林
11 | 育儿机构 | 图片展示方式不同 | 机构详细页面图片展示不一致 | 开发部 |  |  | 杨洋
12 | 育儿机构 | 育儿机构首页列表 | 育儿机构列表各标签文字字数控制 | 开发部 |  |  | 向志平
13 | 育儿机构 | 点评维度更醒目 | 用户浏览信息时，只滚动列表，其排序及点评维度不变类似于滚动时地图的样式 | 开发部 |  |  | 向志平
14 | 育儿机构 | 机构中课程信息的展示 | 要求课程信息中详细信息的展示与图片高度相同 | 开发部 |  |  | 向志平
15 | 育儿机构 | 搜索框× | 搜索框输入内容时出现的删除叉太大，不够美观，建议删除得了，用户可直接键盘Backspace删除的 | 开发部 |  |  | 杨洋
16 | 育儿机构 | 链接打开无页面 | 机构详细介绍页面，机构特色内容，点击打开全是404 | 开发部 |  |  | 杨洋 |  | 功能暂时隐藏
17 | 育儿机构 | 点评无内链 | 商家点评数展示，目前只有显示，无链接到内页。改成点击可直接到相应的点评页面。 | 开发部 |  |  | 乔林
18 | 育儿机构 | 报名问题 | 对于已结束的课程，页面仍然显示“预约报名” | 开发部 |  |  | 乔林
19 | 育儿机构 | 展示位置 | 添加机构时，将具体地址放置左边， | 开发部 |  |  | 向志平
20 | 育儿机构 | 机构不同信息的展示 | 对不同栏目的内容进行判断，有内容就展示，没有内容不展示 | 开发部 |  |  | 乔林
21 | 育儿机构 | 电话内容去除 | 页面头部已经显示联系电话，内容页就不需要再次显示，对内容编辑排版有影响。 | 开发部 |  |  | 向志平
22 | 育儿同城 | 已结束的活动仍显示报名 | 已结束的活动，页面仍然显示“预约报名”，应显示“已结束” | 开发部 |  |  | 乔林
23 | 育儿同城 | 最新动态时间显示 | 动态时间需要修改为具体时间 | 开发部 |  |  | 向志平
24 | 育儿同城 | 动态头像大小显示 | 滚动动态板块，头像大小不一致。没有规范，需要优化 | 开发部 |  |  | 乔林
25 | 育儿同城 | 默认排序优化 | 默认排序顺序应默认活动还在进行的活动 | 开发部 |  |  | 乔林
26 | 育儿同城 | 创建同城活动优化 | 具体地址应调整到左侧，对齐。（参考 图2） | 开发部 |  |  | 向志平
27 | 育儿同城 | 显示异常 | 同城活动右侧海报预览中部出现虚线 | 开发部 |  |  | 向志平
28 | 育儿同城 | 子频道的展示 | 同城活动与机构主办的字样可以作为育儿同城的下拉菜单 | 开发部/美工 |  |  |  |  | 他们说不改了
29 | 育儿同城 | 文字展示颜色 | 要求把字体的颜色换成其他颜色， | 美工 |  |  | 乔林 |  | 运营说不改了
30 | 育儿同城 | 文字的准确性 | 换成不同层意的文字 | 运营部 |  |  | 乔林
31 | 育儿同城 | 苏州活跃的同城机构 | 育儿同城页面右侧中部，苏州活跃的同城机构，推荐需改为手动，右图（没有即将进行的活动）不可放置页面显示 | 开发部 |  |  | 乔林
新增 | 各个页面动态 | 显示2条虚线，错位了 | 首页和同城活动 | 开发部 |  |  | 向志平
32 | 育儿问答 | 文字错位 | 排序栏文字偏下，需做居中调整 | 开发部
33 | 育儿问答 | 评论提交问题 | 回复他人问题后，点击自己回复的评论，可以提交N次同样内容 | 开发部
34 | 育儿问答 | 投票问题 | 回复后，投票应改为赞，他人看不到投票数量 | 开发部
35 | 育儿问答 | 显示问题 | 育儿问答问题页面，已评论，头部评论栏显示（0） | 开发部
36 | 育儿问答 | 文字不够精准 | 对于用户问题的补充不应为添加评论的字样，应该为追问 | 开发部
37 | 育儿问答 | 引导性的错误 | 去除“我来帮他解答”后面的箭头 | 开发部
38 | 育儿问答 | 时间问题 | 显示最新评论时间 | 开发部
39 | 育儿问答 | 弱化举报按钮 | 去除或弱化举报按钮，举报按钮过多 | 开发部
40 | 育儿问答 | 标签页错位 | 标签页标签列表、排序错位，需调整 | 开发部
41 | 育儿问答 | 用户页面 | 用户页面功能未完善，若需要大量时间，需隐藏，完善后上线 | 开发部 |  |  | 乔林
42 | 育儿问答 | 文字错位 | 育儿问答，勋章页面，创建同城活动文字错位 | 开发部
43 | 育儿问答 | 消息页面文字优化 | 消息页面文字需要优化 | 产品部
44 | 育儿问答 | 勋章页面 | 页面无框架，社区等级框设计需完善 | 产品部
45 | 育儿资源 | 热门推荐模块优化 | 参照图2 | 开发部 |  |  | 向志平
46 | 育儿资源 | 栏目优化 | 类似于去哪儿网的展示方式 | 美工部/开发部 |  |  | 向志平
47 | 育儿资源 | 布局不合理 | 频道栏目不够醒目 | 美工部/开发部 |  |  | 向志平
48 | 个人中心 | 最新天气预报 | 需要优化，改为苏州本地天气 | 开发部 |  |  | 杨洋
49 | 个人中心 | 板块优化 | 个人中心，经验一直出去滚动加载状态，80/80，经验数值设置不合理，下方‘我的问题’灰色，设计需要产品部优化，收件箱位置（未：0）需要研发部修改 | 产品部/开发部
50 | 个人中心 | 修改头像 | 点击上传，没有提示上传成功，没有确定按钮，也没有返回按钮 | 开发部 |  |  | 向志平
51 | 个人中心 | 绑定手机 | 验证码接受延时，十分钟后才收到，输入后无效 | 开发部 |  |  | 杨洋
52 | 个人中心 | 效果不明显 | 完成效果不够明显，需要产品重新设计优化 | 产品部/美工/开发部
53 | 个人中心 | 文字排版 | 提示文字排版优化完善 | 产品部/开发部
54 | 个人中心 | 页面出错 | 首先，不明白新注册账号为什么有（未完善问题70）但是点击70，连接页面出错 | 产品部/开发部 |  |  | 杨洋
55 | 注册 | 注册昵称 | 注册，昵称栏提示12个字符，但是注册时没有字数控制 | 开发部 |  |  | 向志平
56 | 所有频道 | 多页切换完成时未返回页首 | 当分页显示时，点击下一页或者相应页码时，页面虽切换过去了，但是页面没有显示相应的页首，仍然在页尾。建议改成切换页码后，页面跳转到页首。 | 开发部 |  |  | 乔林